## 概念図
作業管理システム
作業管理システムは、webで作業管理を行うためのワークフローシステムです。
		あなたが行う作業はこれです

作業指示者					作業管理システム
			作業指示					わかりました

			外部システム			作業開始を検知し自動で作業指示				作業者
				FTPによる / データ受信				作業閲覧（PC用画面）

					定期作業は自動で指示
		作業は順調にすすんでいるようだな					作業進捗入力

	統括者				作業状況把握
					作業閲覧（スマフォ用画面）

					今、この作業が終わりました
					作業進捗入力

					作業者

	外部システム				作業状況をFTP送信

想定業種	PCやスマフォでの作業状況管理を行うと便利な業種
小規模な運送業、配送業、営業や施設管理など、社外での巡回を行う業種
システム開発など中長期の作業進捗を管理する必要がある業種
想定した提供方法 システム販売、またはクラウドによるサービス提供

## 運用イメージ
段階	作業	作業管理システム	備考
基本情報登録	作業管理を始めるにあたって、作業に関わる人や所属部署を入力しましょう / ファイル「	作業場所 / 作業者 / 部署 / 作業定義	作業管理に必要な基本情報を登録（テキストファイルからの読み込みも可） / 作業者：作業管理を行う対象となる作業者 作業管理システムへの入力や保守を行う作業者 / 組織：作業者が属する組織 階層構造で管理 / 作業場所：作業を行う場所 階層構造で管理 / 作業：作業内容を記した作業指示のための基本情報（作業マニュアルなどのファイル添付も可） 作業は階層構造で管理される
作業指示	外部システム / 作業指示者 / この作業を行ってください	作業定義 / 作業指示 / 定例作業	作業指示を行う 作業指示には作業データなどのファイル添付も可 / 作業指示は、端末からの入力によるもの、外部システムからのＦＴＰ通信によるもの、日時起動バッチによる定例作業指示がある
作業実行	今日やる作業はこれか / 作業者	作業指示 / 作業結果 / 作業定義 / 次工程作業指示	作業指示を参照し、作業進捗、作業結果を入力する / また、作業完了時に行うべき次工程作業の作業指示を自動で発行する
作業状況把握	責任者 / おや、この作業が遅れているな	作業結果 / 作業 / 作業者 / 部署	作業の進捗状況をガントチャートで把握する / 作業の階層構造を掘り下げていくことで、作業の遅延原因などを容易に把握できる

## 機能一覧
機能分類、名称		機能概要	想定する使用者
システム構築段階、修正段階に用いる機能
	部署登録	自社、他社、関係機関、それらの社内部署を階層構造で定義	人事
	人員登録	自社や他社や関係機関の各部署に属する人員の情報を、指示系統にもどずく階層構造で定義 / 自社社員や協力会社社員については、労務開始終了日、本システムアカウント、アクセス権限を定義	人事
	人員登録通知機能	人員登録時に、登録時のユーザID（メールアドレス）に、登録した旨を通知する
	作業場所登録	作業を行う場所を階層構造で定義	総務、対外部署
	作業定義	作業を階層構造で定義。作業が更に複数の作業に分かれる場合は、派生作業として定義 / ・作業種別の種類は、システム管理者が定義できる / ・作業開始時期は、定例、単発、〇作業完了（着手）後、〇メール受信後、〇FTP受信後を指定できる / ・完了入力要否、完了入力後の次工程を定義できる / ・作業の閲覧可能者、閲覧可能組織、入力可能組織、入力可能者を定義できる / ・作業のための参考ファイルを添付できる	作業の責任者
	ファイル入力	テキストファイルから部署、人員、作業場所、作業定義を入力する	作業の責任者
	ファイル出力	部署、人員、作業場所、作業定義をテキストファイルに出力する	作業の責任者
作業管理の実作業に用いる機能
	作業指示	作業定義にある作業について、実際に行う期間、人員の予定を登録 / そのさい、ファイルを添付できる	作業の責任者
	作業申し送り	作業を他者に申し送りをする / 上長承認を要するか、要さないかをも作業定義に指定する	作業者
	作業状況登録	作業の進捗を登録（開始承認未、着手未、作業中、中断、完了承認未、完了） / スマートフォンでの操作に適した書式にすることができる / ファイルを添付できる	作業者
	進捗表示	作業の進捗をガントチャートで表示 / 作業をクリックすることで、下位階層の作業進捗を表示 / ツリー構造表示でなく全画面表示	作業関係者
	作業フロー表示	作業の進捗をフロー図で表示 / 作業をクリックすることで、下位階層の作業フローを表示 / ツリー構造表示でなく全画面表示	作業関係者
	出来高表示	組織、個人の出来高を表示する / ツリー構造表示でなく全画面表示	人事評価者
	掲示板	階層構造の掲示板を投稿、表示する / ファイルを添付できる	使用者全て
画面表示、操作に関わる機能
	ツリー構造表示	部署及びそれに所属する人員、作業定義、作業の階層構造をツリー表示する / 許可された権限の範囲内でのみ、閲覧できる / ツリークリック時の下層階層表示時に、サーバアクセスをせず、webブラウザ上のみの動作で表示する	使用者全て
	マイツリー表示機能	使用頻度の高い画面をマイツリーに登録し、閲覧を迅速にする	使用者全て
	複写、削除機能	部署、人員、作業場所、作業定義、作業指示をクリップボードを介して複写できる また削除できる 複写時には、下階層含めて複写する 削除時には下階層含め削除する	使用者全て
	UNDO機能	削除、変更、登録について、修正直後（誰も登録、変更、削除を行っていない間）なら、もとに戻すことができる	使用者全て
	メッセージ表示機能	本システムでは極力ポップアップは用いない メッセージは画面上の定められた位置に表示	使用者全て
	ユーザー情報表示機能	ログインしている人物の氏名を画面上の定められた位置に常に表示する（セキュリティ強化のため） / また詳細情報の表示も行う	使用者全て
	閲覧更新制限機能	部署、人員、作業場所、作業定義、作業指示、掲示板の登録時に、その閲覧、更新が可能な人員を設定し、その人員がログインした場合にその設定により制限をかける また登録者は、その変更ができる / 閲覧許可がない人員の場合、ツリー画面に表示しない / ※システム管理者はすべての権限を有する	作業指示者
	バックアップ機能	特定のディレクトリに圧縮ファイルの形で全データをバックアップする / 定期起動を設定する	システム管理者
	復旧機能	バックアップした圧縮ファイルから、全データを復旧する	システム管理者
	レスポンシブルWEBデザイン	PCやスマートフォン、それぞれに対応した表示ができる / ※作業管理の実作業に用いる機能のみ	使用者全て
	ポップアップ通知	作業開始指示や掲示板への返答時に、OSにてポップアップで通知できる windows10、アンドロイドスマートフォンのみ動作保証	使用者全て
	バルーン表示	クリック、入力可能な領域には、マウスを上に移動することで、説明を表示する	使用者全て
	システム休止時間設定	システム休止を行う定期的な時間、曜日を指定できる / また特定の日時～日時までを複数指定できる / その時間はシステム休止中である旨を表示し、ログインできなくする またログイン中であっても同様
その他の機能
	ログ出力機能	ログイン、閲覧、登録、修正、抹消にかかわるすべての操作を記録する ログイン者、日時、端末情報 情報漏洩時の調査資料になるようにする	使用者全て
	ログイン機能		使用者全て
	接続元端末制限機能		使用者全て
	同一ユーザログイン拒否機能
システム管理の機能		クラウド運用時に、顧客側システム管理者が用いる機能
	メールクライアント情報	本システムがメール受信を行う場合のメールクライアント情報を定義	シス管
	FTP接続情報	本システムがFTPによるデータ取得や送信を行うための情報を定義	シス管
	動作ログ出力情報	本システムの動作ログを記録するディレクトリや記録内容を定義	シス管
	作業種別	作業管理を行う業態に応じた作業種別を登録
統合システム管理の機能
	顧客管理	クラウド運用を行う場合における顧客を定義し、運用状態を表示 サービスを停止、再開始を行う	クラウド提供側システム管理者