## 概要
本ブックに試験方針を定める

１．参考資料
テスト項目票作成前に、以下をご参照ください

基本情報技術者合格教本 コーディングとテスト310-323P

２．テストの進め方
試験工程一覧sheetに従い、工程別の試験を行う

２．１．疎通確認
疎通が完了したソースプログラムは、sagyokanri\work_management配下の所定フォルダに配置してください
配置したソースプログラムを02.Laravelディレクトリ構成図.odsに追記してください
両資源をgitにアップしてください
※02.Laravelディレクトリ構成図.odsのように、皆が追記する資源は、変更後、即アップするのが望ましい
スタッフ斉藤がソースレビューを行いますが、参加者の方にお願いする可能性もあります

２．２．単体試験
基本的に、ソースプログラム上の全ての行を動作させて試験します
不可能な場合は、試験除外項目_原本.odsを複写し、自分用のファイルを作成し追記してください（試験しなかった部分を明らかにしておく）
単体試験が完了したら、02.Laravelディレクトリ構成図.odsに追記します

sagyokanri\作業管理システム_設計書\07.プログラム製造\試験除外項目_原本.ods

２．３．ソフトウェア結合試験
試験項目票.odsを複写して、内部設計書の動作を確認するために試験項目票を作成します
スタッフ斉藤が試験項目票レビューを行いますが、参加者の方にお願いする可能性もあります
試験項目票に従い、試験します
発生したバグについては、\バグ発生報告書.odsを複写し、記してください
バグ対処完了後に、その部分は再試験となります
スタッフ斉藤が試験結果レビューを行いますが、参加者の方にお願いする可能性もあります
誰がどの部分の項目票を作成し、試験するかは、後で相談しましょう 基本は作成者にお願いする予定です

sagyokanri\作業管理システム_設計書\09.結合テスト\試験項目票_原本\試験項目票.ods
sagyokanri\作業管理システム_設計書\09.結合テスト\試験項目票_原本\バグ発生報告書.ods

２．４．システム結合試験
外部設計書の動作を確認するために試験項目票を作成します
他はソフトウェア結合試験と同じです

２．５．総合試験
要件定義書の動作を確認するために試験項目票を作成します
他はソフトウェア結合試験と同じです

※一般的に、最初の工程でのバグ数が多く、後工程でのバグ数が少ないほど、高品質だとみなされます
できるだけ単体試験で、ソフトウェア結合試験でバグを出すようにしましょう

## 試験工程一覧
試験工程	試験目的	試験を行う単位	進捗管理方法	レビュー有無	試験項目票要否	エビデンス要否	バグ発生報告書要否	備考
疎通確認	プログラムをコーディングし疎通することを確認する	イベント、画面単位	02.Laravelディレクトリ構成図	ソースレビュー有	不要	不要	不要
単体試験	プログラム動作の網羅試験を行う（ブラックボックステスト）	クラス、関数単位	02.Laravelディレクトリ構成図	無	不要※１	不要※２	不要※３	網羅できず試験対象外となった部分は、試験除外項目に追記
ソフトウェア結合試験	内部設計に準じた動作であることを確認する	内部設計書の記述単位	ガントチャート	試験項目票レビュー有 / 試験結果レビュー有	要	不要※２	要	網羅できず試験対象外となった部分は、試験除外項目に追記
システム結合試験	外部設計に準じた動作であることを確認する	外部設計書の記述単位	ガントチャート	試験項目票レビュー有 / 試験結果レビュー有	要	不要※２	要	網羅できず試験対象外となった部分は、試験除外項目に追記
総合試験	要件定義に準じた動作であることを確認する	要件定義書の記述単位	ガントチャート	試験項目票レビュー有 / 試験結果レビュー有	要	不要※２	要	網羅できず試験対象外となった部分は、試験除外項目に追記
非機能試験	要検討 現時点2021/8/10では行わない予定
性能試験	行わない
操作性試験	行わないが、画面操作の再検討はしたい
障害回復テスト	行わない
セキュリティテスト	行わない
※１本来は単体試験工程でも試験項目票を作成するが、本開発で不要とする
※２本来はエビデンスを残すが、本開発では不要とする ただし個人的に残すことは禁じない
※３本来は要だが、本開発では不要とする ただし個人的に残すことは禁じない

## 試験の品質管理
品質確保のために、バグ発生の推移を信頼度成長曲線で管理する
それを次スパイラル以降での品質目標を定めるための参考値とする