## WBS
作業の階層構造					具体的には
情報システム開発
	開発マネージメント
		スコープ定義					WBSを作成する
		進捗管理
			作業日程作成					ガントチャートを作成する
			進捗状況管理					ガントチャートに進捗を記入する
	要件定義書作成
		業務フロー					保留
		機能要求
			機能一覧					機能の一覧を記す
			画面概要					画面のおおまかな仕様を記す
		システム要件
			開発基盤					どういう技術的基盤で構築するのかを記す
			品質・性能要求					どういう品質や性能が必要なのかを記す
			セキュリティ要求					どうやってセキュリティを確保するのかを記す
		用語定義					用語を定義する
	外部設計書作成
		画面設計
			画面一覧					画面の一覧とおおまかな機能を記す
			画面フロー					保留
			画面詳細					各画面の項目を記す
		コード設計
			コード体系定義					コードの割り振り方を定める
			コード一覧					コードの一覧を記す
		メッセージ設計
			メッセージ一覧					メッセージの一覧を記す
	内部設計書
		技術調査
			ツリー表示機能調査					ツリーの実現方法を調査する
			クリップボード複写機能調査					クリップボード機能の実現方法を調査する
		プログラム設計
			フレームワーク設計
				laravel方式設計					どのフォルダにどんな名前のファイルを配置するのかを定める（画面構造を考慮）
				共通クラス設計					共通的に用いる機能を実現するためのクラスを設計する
				共通クラス一覧作成					どういう共通クラスを用意するのか列記する
				共通関数一覧作成					各共通クラスに、どういう共通関数を用意するのかを列記する
		データベース設計
			データベース一覧					用いるデータベースの一覧を記す
			エンティティ図					保留
			データベース詳細設計					データベース一覧にもとづき、各テーブルの項目を定める
	環境構築
			データベース構築
				表作成
				データ投入
	製造
		プログラム製造
			画面基盤構築					全体画面、ツリー画面、ヘッダ画面、詳細画面の基盤部分を構築する
			共通クラス構築
				複写、削除機能構築					複写、削除を実現する共通クラスを作成する
				ログ出力機能構築					ログ出力を実現する共通クラスを作成する
			ヘッダ画面					ヘッダ画面を構築する
			ツリー画面					ツリー画面を構築する
			部署登録
				部署詳細
				部署一覧
			人員登録
				人員詳細
				人員一覧
		プログラム単体試験					保留
	結合試験
		試験項目票作成					試験項目の一覧を作成する
		試験					試験を行う
	マニュアル作成					保留