## 概要
本ブックに試験方針を定める

## 試験工程一覧
試験工程	試験目的	試験を行う単位	進捗管理方法	レビュー有無	試験項目票要否	エビデンス要否	バグ発生報告書要否	備考
疎通確認	プログラムをコーディングし疎通することを確認する	イベント、画面単位	02.Laravelディレクトリ構成図	ソースレビュー有	不要	不要	不要
単体試験	プログラム動作の網羅試験を行う（ブラックボックステスト）	クラス、関数単位	02.Laravelディレクトリ構成図	無	不要※１	不要※２	不要※３	網羅できず試験対象外となった部分は、試験除外項目に追記
ソフトウェア結合試験	内部設計に準じた動作であることを確認する	内部設計書の記述単位	ガントチャート	試験項目票レビュー有 / 試験結果レビュー有	要	不要※２	要	網羅できず試験対象外となった部分は、試験除外項目に追記
システム結合試験	外部設計に準じた動作であることを確認する	外部設計書の記述単位	ガントチャート	試験項目票レビュー有 / 試験結果レビュー有	要	不要※２	要	網羅できず試験対象外となった部分は、試験除外項目に追記
総合試験	要件定義に準じた動作であることを確認する	要件定義書の記述単位	ガントチャート	試験項目票レビュー有 / 試験結果レビュー有	要	不要※２	要	網羅できず試験対象外となった部分は、試験除外項目に追記
非機能試験	要検討 現時点2021/8/10では行わない予定
性能試験	行わない
操作性試験	行わないが、画面操作の再検討はしたい
障害回復テスト	行わない
セキュリティテスト	行わない
※１本来は単体試験工程でも試験項目票を作成するが、本開発で不要とする
※２本来はエビデンスを残すが、本開発では不要とする ただし個人的に残すことは禁じない
※３本来は要だが、本開発では不要とする ただし個人的に残すことは禁じない

## 試験の品質管理
品質確保のために、バグ発生の推移を信頼度成長曲線で管理する
それを次スパイラル以降での品質目標を定めるための参考値とする